## Sheet1
事件序号 | 登记日期 | 事件 | 负责人 | 进度/备注
1 | 20131012 | KJJ220用户手册变更（关于改光端机数量） | 彭川 |  | 重要紧急，急需完成
2 | 20131012 | 网桥模块制作（M4方案？） | 李章军 |  | 重要，需要尽快完成
3 | 20131012 | KBA18(C)立项，需提交研制任务书、方案设计说明书 | 邓潇潇 |  | 紧急，但可以暂缓完成
4 | 20131012 | KBA18(C)送检资料（先核实需要哪些资料） | 邓潇潇 |  | 已经完成
5 | 20131012 | 网络延长器模块技术协议签订（已确定与创达特签订，但需落实） | 黄荣强
6 | 20131012 | “产品软件产品清理”，按要求时间提交申报资料（主要涉及交换机和接口，视频软件为外购，需向厂家确认） | 郎代志
7 | 20131012 | 软件著作权申报（主要涉及交换机、接口、视频） | 郎代志
8 | 20131012 | 用户手册梳理 | 郎代志 | 给出计划
9 | 20131012 | 东土DSL模块测试 | 黄荣强
10 | 20131012 | 手上的几份用户手册核对 | 郎代志 | 要求10月18号完成
11 | 20131014 | KJJ220和KZG18(A)生产反馈通信正常时，拔下485线，然后接入485线，通信中断。 | 李章军
| 20131014 | 178程序烧写（M1-M6通用R001306061) | 郎代志 | 备忘
|  | KZG18(A)程序问题，变量溢出 | 李章军 | 20130731程序未做变更
2793换成M4核