## Sheet1
编号 | 产品 | 登记日期 | 异常内容 | 处理记录
1 | 306-J1 | 20130829 | 小河嘴接V锥，IP地址丢失，无法ping通 | 发现新问题，转日期20130930
|  | 20130930 | 小河嘴C2000瞬时中断，IP丢失
|  | 20130930 | 正维2光6电交换机重启后无法交换功能异常
2 | KJJ177 | 20130829 | 结构整改
|  | 20130930 | 永平矿交换机丢包
3 | KJJ178 | 20130829 | 海康威视摄像机未发武山矿试用；
4 | KJJ660 | 20130829 | 王村矿，断电后，直流供电异常，交直流切换板和充电板连接问题；
|  | 20130829 | 山西，和煤科院KJ90分站联检；
|  | 20130930 | 王村，井下大面积停电，交换机交直流切换，出现2分钟的中断
5 | KJ273-G | 20130829 | 贵阳办龙小辉反馈主板V1.2
6 | KJ237-J | 20130829 | 与读卡分站通，添加网口功能,主板为V3.1
7 | KJJ55N | 20130829 | 与读卡分站通，添加网口功能,主板为V3.2
8 | KJ306-J | 20130911 | 电源模块问题，贵阳办玉润电子反馈
9 | KJJ100(A)
10 | KJJ220B
11 | KJJ220 | 20130829 | 程序问题
|  | 20130829 | 1光两电数量不通需求，定制CD码（目前为C码）
12 | KZG18(A) | 20130829 | 程序问题
|  | 20130930 | 正维2光2电交换机（带环网）做成组件
13 | KBA18(A/B)
14 | KBA18(C)
15 | KBA19(A) | 20130930 | 永平矿摄像机偏色，无法ping通
16 | KDW127/19 | 20130829 | 2光3电为3105B，应切为2105M
17 | KDW660/18
18 | HJZ-220Z