## Sheet1
数据传输室考核记录
序号 | 项目/产品 | 时间 | 异常内容 | 责任人 | 备注
1 | 306-J2 | 20130829 | 研发中心级方案讨论未开展 | 李章军 | -1
2 | 485模块 | 20130829 | 未完成方案讨论； | 彭川 | -1
3 | 钻场视频 | 20130829 | 海康威视摄像机未发武山矿试用； | 郎代志 | -1
4 | 下水道 | 20130906 | 新结构发出情况未及时跟踪 | 李祥 | -1
5 | 485模块 | 20130906 | PCB完成时间计划20130904，未完成 | 彭川 | -1
6 | KBA18C | 20130913 | 未进行变更资料整理 | 郎代志 | -1
7 | 306-J2 | 20130913 | 未进行研发中心级方案讨论 | 李章军 | -1