## 空表
项目任务跟踪表
序号 | 项目或任务名称 | 重要等级 | 所处阶段 | 存在的问题或风险 | 本周计划 | 实际完成情况 | 下周任务计划
1
2
3
4
5
工作日志
工作内容记录 | [5 empty] | 问题/建议
周一
周二
周三
周四
周五
跟进：
日期：
备注： 1、项目任务跟踪表仅用来跟踪记录手上的项目进度（包括新研发和老产品质量整改），每周计划请写明计划完成时间，工作日志用于记每天工作的流水账；如工作中遇到什么问题或者有什么建议，请说明； 2、工作计划和提出的问题应在后续有跟进直到事情完结，请大家认真做好记录； 3、对于异常情况，例如项目中发现的新问题或者事件延期时间较长，请颜色标注； 4、表格请于每周五晚上12点前发出，如有特殊情况，请提前通知，电话13883399302，邮箱langdz@cqmas.com。 谢谢大家对组内工作的支持！！！ ——20130803

## 工作记录表
项目任务跟踪表
序号 | 项目或任务名称 | 重要等级 | 所处阶段 | 存在的问题或风险 | 本周计划 | 实际完成情况 | 下周任务计划
1 | 市政下水道监测项目 | 重要紧急 | 现场验证 | 1.传感器测量数据，甲烷和温度数据严重偏高（此项需与仪器仪表部一起完成） 2.风扇内部短路损坏率5%，高温及反复启动、满负荷运行暂未发现异常。 | 1.主板调试 20130809 2.根据整改计划整改，按整改计划时间整理 | 1、缓启动电路验证有效，主板能正常启动 2、输出主板测试报告 3、利尔达回复2周后输出CPU分析结果 | 1、缓启动电路定型、评审 2、跟进设备国家救援应急设备合作展示情况 3、梳理主板整改计划
2
3
4
5
工作日志
工作内容记录 | [5 empty] | 问题/建议
周一 | 1、
周二
周三
周四
周五
跟进：李祥
日期：20130803
备注： 1、项目任务跟踪表仅用来跟踪记录手上的项目进度（包括新研发和老产品质量整改），每周计划请写明计划完成时间，工作日志用于记每天工作的流水账；如工作中遇到什么问题或者有什么建议，请说明； 2、工作计划和提出的问题应在后续有跟进直到事情完结，请大家认真做好记录； 3、对于异常情况，例如项目中发现的新问题或者事件延期时间较长，请颜色标注； 4、表格请于每周五晚上12点前发出，如有特殊情况，请提前通知，电话13883399302，邮箱langdz@cqmas.com。 谢谢大家对组内工作的支持！！！ ——20130803